蚌政秘〔2017〕21号

蚌埠市人民政府

关于印发2017年蚌埠市区棚户区（城中村）

改造计划的通知

各区人民政府，市政府各有关部门、单位：

《2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造计划》已经市政府第63次常务会议研究通过，现印发给你们，请细化工作方案，抓紧启动实施，确保年底前全面完成棚户区（城中村）改造目标任务。

2017年3月14日

2017年蚌埠市区棚户区（城中村）

改造计划

2017年是完成棚户区改造三年（2015—2017年）计划的收官之年。根据棚户区改造三年计划和省政府下达的年度改造目标，结合市辖区棚户区（城中村）改造工作的实际，制定本计划。

一、总体要求

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央城市工作会议精神，牢固树立五大发展理念，紧紧围绕“两个中心、两个全面”目标任务，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，加快棚户区（城中村）改造，积极推进老旧小区综合整治，确保如期完成三年改造计划，加快建设淮河流域和皖北地区中心城市。

二、计划编制原则

根据《2015—2017年蚌埠市城镇棚户区改造三年计划》，依据三年棚户区（城中村）改造剩余总量，结合省政府下达的年度目标任务，按下列原则制定：

一是三年改造计划中尚未完成征收的棚改结转项目、尚未实施的城中村重点项目全部列入年度改造计划。

二是正在实施征收的项目上半年必须完成，2015年安置房开工项目实现竣工，2016年竣工项目要实现回迁安置。

三是使用开行贷款、农发行贷款的项目全部列入年度改造计划。

四是不在三年规划内，但在城市主干道两侧，居住条件差、群众反映强烈、亟待改造的项目列入改造计划，确保今年全面完成城市主干道两侧棚户区改造。

三、计划安排

2017年市辖区计划确保完成征收棚户区（城中村）12000户，其中，货币化安置比例70%以上；安置房开工14000套（含货币化）；安置房竣工18000套（含货币化）；安置20000户（含货币化）；回迁安置比例70%以上（2010年以来棚户区改造被征收户累计数为基数）。各区（市高新区、市经开区，下同）计划安排是：

龙子湖区：确保完成征收3000户；安置房开工2200套；安置房竣工3100套；安置4500户。

蚌山区：确保完成征收3000户；安置房开工4000套；安置房竣工2200套；安置4700户。

禹会区：确保完成征收3000户；安置房开工3400套；安置房竣工4400套；安置3300户。

淮上区：确保完成征收2200户；安置房开工2800套；安置房竣工5500套；安置5200户。

市高新区：确保完成征收1500户；安置房开工1000套；安置房竣工2000套；安置2100户。

市经开区：确保完成征收1200户；安置房开工2500套；安置房竣工2800套；安置4200户。

附件：1．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造房屋征收计划

2．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房开工计划

3．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房竣工计划

4．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造回迁安置计划

附件1

2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造房屋征收计划

| 序号 |  | 项目 类别 | 项目名称 | 年度计划征收目标 |  | 启动（计划） 征收时间 | 计划完成 征收时间 | 2017年确保完成征收目标任务（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 | 区 |  |  | 户数 （户） | 住宅面积 （m2） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 18922 | 2270710 |  |  | 12000 |
| 1 | 1 | 结转 | 席梦思厂宿舍周边棚户区 | 154 | 27720 |  | 2017.06 | 3000 |
| 2 | 2 |  | 原军分区和老粮校宿舍棚户区 | 35 | 3450 |  | 2017.06 |  |
| 3 | 3 |  | 八一花园棚户区（剩余区域） | 129 | 7840 |  | 2017.06 |  |
| 4 | 4 |  | 交通宿舍周边及交通停车场周边城中村（宋庄村） | 1132 | 247110 |  | 2017.06 |  |
| 5 | 5 |  | 朝阳城中村 (三里岗、韩郢庄) | 460 | 58000 |  | 2017.06 |  |
|  |  | 小计 |  | 1910 | 344120 |  |  |  |
| 6 | 6 | 新增 | 汽运公司宿舍 | 108 | 8020 | 2017.04 | 2017.08 |  |
| 7 | 7 |  | 圈堤小区1046号大院（水利小区） | 237 | 21000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 8 | 8 |  | 胜利路北侧棚户区（和平楼及群力街周边） | 527 | 20577 | 2017.06 | 2017.09 |  |
| 9 | 9 |  | 石油站宿舍周边棚户区 | 535 | 64820 | 2017.06 | 2017.09 |  |
| 10 | 10 |  | 龙子湖北岸棚户区 | 433 | 69700 | 2017.06 | 2017.09 |  |
| 11 | 11 |  | 韩葛城中村 | 661 | 66100 | 2017.06 | 2017.09 |  |
|  |  | 小计 |  | 2501 | 250217 |  |  |  |
| 龙子湖区合计 |  |  |  | 4411 | 594337 |  |  |  |
| 12 | 1 | 结转 | 宏业路两侧铁路老宿舍及马场湖路西侧棚户区 | 2080 | 126500 |  | 2017.06 | 3000 |
| 13 | 2 |  | 南湖路东侧棚户区改造项目 | 575 | 36574 |  | 2017.06 |  |
|  |  | 小计 |  | 2655 | 163074 |  |  |  |
| 14 | 3 | 新增 | 小王庄城中村 | 420 | 55000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 15 | 4 |  | 洼刘城中村 | 350 | 42000 | 2017.03 | 2017.06 |  |
| 16 | 5 |  | 姜桥城中村 | 460 | 55200 | 2017.04 | 2017.09 |  |
|  |  | 小计 |  | 1230 | 152200 |  |  |  |
| 蚌山区合计 |  |  |  | 3885 | 315274 |  |  |  |
| 17 | 1 | 结转 | 马城镇棚户区（老镇区、胡圩） | 633 | 44310 |  | 2017.06 | 3000 |
|  |  | 小计 |  | 633 | 44310 |  |  |  |
| 18 | 2 | 新增 | 后湖城中村 | 283 | 42450 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 19 | 3 |  | 五淮城中村 | 690 | 66568 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 20 | 4 |  | 许庄城中村 | 420 | 78980 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 21 | 5 |  | 友谊北路棚户区 | 240 | 17000 | 2017.06 | 2017.09 |  |
| 22 | 6 |  | 老贯徐新村12栋危旧房 | 74 | 15000 | 2017.06 | 2017.09 |  |
| 23 | 7 |  | 张公山四村棚户区（二期） | 1200 | 33457 | 2017.06 | 2017.09 |  |
| 24 | 8 |  | 胜利西路155、153号 | 70 | 4800 | 2017.03 | 2017.08 |  |
| 25 | 9 |  | 滨河西片区水泥制品厂周边棚户区（胜利路5栋楼） | 200 | 11800 | 2017.03 | 2017.08 |  |
| 26 | 10 |  | 滨河西片区席家沟6#地块沿铁路东侧棚户区 | 35 | 1700 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 27 | 11 |  | 纺南北院6栋楼 | 64 | 4000 | 2017.03 | 2017.09 |  |
| 28 | 12 |  | 柴油机厂棚户区（C地块） | 272 | 8000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 29 | 13 | 新增 | 原玻璃厂宿舍周边城中村 | 64 | 3000 | 2017.04 | 2017.09 | 3000 |
| 30 | 14 |  | 八里桥周边城中村 | 80 | 4800 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 31 | 15 |  | 张公山一村周边城中村 | 35 | 8200 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 32 | 16 |  | 长征电影院周边区域棚户区 | 50 | 3200 | 2017.04 | 2017.09 |  |
|  |  | 小计 |  | 3777 | 302955 |  |  |  |
| 禹会区合计 |  |  |  | 4410 | 347265 |  |  |  |
| 33 | 1 | 新增 | 龙庙城中村 | 200 | 30000 | 2017.04 | 2017.09 | 2200 |
| 34 | 2 |  | 裔湾城中村 | 150 | 31000 | 2017.04 | 2017.08 |  |
| 35 | 3 |  | 小岗城中村 | 150 | 35000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 36 | 4 |  | 东林场城中村 | 70 | 15000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 37 | 5 |  | 农机厂周边城中村 | 120 | 8000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 38 | 6 |  | 柠檬酸厂周边城中村 | 171 | 8800 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 39 | 7 |  | 明胶厂周边城中村 | 483 | 29240 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 40 | 8 |  | 长淮卫桥北城中村 | 100 | 20000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 41 | 9 |  | 城北城中村 | 781 | 156200 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 42 | 10 |  | 丁岗城中村（吴郢路口） | 150 | 20000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 43 | 11 |  | 三铺苗圃城中村 | 50 | 10000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 44 | 12 |  | 小朱家岗城中村 | 50 | 10000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 45 | 13 |  | 后场城中村 | 80 | 16000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 淮上区合计 |  |  |  | 2555 | 389240 |  |  |  |
| 46 | 1 | 结转 | 仁和城中村 | 824 | 196400 |  | 2017.06 | 1500 |
| 47 | 2 |  | 秦集湾塘城中村 | 100 | 25000 |  | 2017.06 |  |
|  |  | 小计 |  | 924 | 221400 |  |  |  |
| 48 | 3 | 新增 | 姜顾塘面杨（城中村） | 570 | 102700 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 49 | 4 |  | 姜顾小尹庄（城中村） | 240 | 65000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
|  |  | 小计 |  | 810 | 167700 |  |  |  |
| 市高新区合计 |  |  |  | 1734 | 389100 |  |  |  |
| 50 | 1 | 结转 | 东航校棚户区 | 89 | 8680 |  | 2017.06 | 1200 |
| 51 | 2 |  | 三院邮电宿舍棚户区 | 63 | 3377 |  | 2017.06 |  |
| 52 | 3 |  | 体育场周边棚户区 | 32 | 2157 |  | 2017.06 |  |
|  |  | 小计 |  | 184 | 14214 |  |  |  |
| 53 | 4 | 新增 | 仇岗城中村 | 642 | 92850 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 54 | 5 |  | 八七三厂周边城中村 | 218 | 15130 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 55 | 6 |  | 建材三厂宿舍 | 86 | 4000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 56 | 7 |  | 余滩城中村 | 200 | 50000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 57 | 8 |  | 南空西侧棚户区 | 397 | 23000 | 2017.04 | 2017.09 |  |
| 58 | 9 |  | 曹彭城中村 | 200 | 36300 | 2017.04 | 2017.09 |  |
|  |  | 小计 |  | 1743 | 221280 |  |  |  |
| 市经开区合计 |  |  |  | 1927 | 235494 |  |  |  |

附件2

2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房开工计划

| 序号 |  | 类别 | 项目名称 | 安置房建设规划 |  | 年度开工计划(含货币化） |  | 开工（计划） 时间 | 2017年确保完成开工目标任务（套/户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 | 区 |  |  | 套数 （套/户） | 面积 （m2） | 套数 （套/户） | 面积 （m2） |  |  |
| 总计 |  |  |  | 12811 | 1313519 | 17679 | 800468 |  | 14000 |
| 1 | 1 | 实物 | 大桥停车场棚户区项目 | 122 | 13500 | 122 | 13500 | 2017.05 | 2200 |
| 2 | 2 |  | 胜利东路棚户区项目 | 187 | 15000 | 187 | 15000 | 2017.05 |  |
| 3 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 龙子湖区合计 |  |  |  | 309 | 28500 | 2409 | 28500 |  |  |
| 4 | 1 | 实物 | 公栈路北侧棚户区 | 150 | 10000 | 150 | 10000 | 2017.05 | 4000 |
| 5 | 2 |  | 淮河路烟厂宿舍 | 200 | 15000 | 200 | 15000 | 2017.06 |  |
| 6 | 3 |  | 马场湖路西侧棚户区 | 215 | 18000 | 215 | 18000 | 2017.06 |  |
| 7 | 4 |  | 沈圩安置房C、D地块 | 674 | 60000 | 674 | 60000 | 2017.04 |  |
| 8 | 5 |  | 雪华路两侧棚户区改造项目（小新庄） | 1300 | 120000 | 1300 | 120000 | 2017.06 |  |
| 9 | 6 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 蚌山区合计 |  |  |  | 2539 | 223000 | 4639 | 223000 |  |  |
| 10 | 1 | 实物 | 禹都新天地（陈郢安置房）二期 | 1012 | 140000 | 1012 | 140000 | 2017.06 | 3400 |
| 11 | 2 |  | 马城安置房 | 1257 | 123523 | 610 | 60000 | 2017.06 |  |
| 12 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 禹会区合计 |  |  |  | 2269 | 263523 | 3722 | 200000 |  |  |
| 13 | 1 | 实物 | 裔湾新村 | 2900 | 310000 | 862 | 77285 | 2017.03 | 2800 |
| 14 | 2 |  | 滨河家园 | 1650 | 159000 | 800 | 80000 | 2017.06 |  |
| 15 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 1540 |  |  |  |
| 淮上区合计 |  |  |  | 4550 | 469000 | 3202 | 157285 |  |  |
| 16 | 1 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 1050 |  |  | 1000 |
| 市高新区合计 |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |
| 17 | 1 | 实物 | B7地块安置房二期 | 317 | 35683 | 317 | 35683 | 2017.03 | 2500 |
| 18 | 2 |  | 淮光新村二期 | 2827 | 293813 | 1500 | 156000 | 2017.08 |  |
| 19 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 840 |  |  |  |
| 市经开区合计 |  |  |  | 3144 | 329496 | 2657 | 191683 |  |  |

附件3

2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房竣工计划

| 序号 |  | 类别 | 项目名称 | 已上报安置房开工 |  | 年度竣工计划（含货币化） |  | 计划竣工时间 | 2017年确保完成竣工目标任务（套/户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 | 区 |  |  | 套数（套/户） | 面积（m2） | 套数（套/户） | 面积（m2） |  |  |
| 总计 |  |  |  | 16167 | 1563743 | 25311 | 1502508 |  | 18000 |
| 1 | 1 | 实物 | 红塔安置房（二期） | 1595 | 209082 | 1595 | 209082 | 2017.10 | 3100 |
| 2 | 2 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 龙子湖区合计 |  |  |  | 1595 | 209082 | 3695 | 209082 |  |  |
| 3 | 1 | 实物 | 雅郢新村 | 432 | 38880 | 346 | 29880 | 2017.06 | 2200 |
| 4 | 2 |  | 中百小区 | 118 | 10000 | 118 | 10000 | 2017.03 |  |
| 5 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 蚌山区合计 |  |  |  | 550 | 48880 | 2564 | 39880 |  |  |
| 6 | 1 | 实物 | 吴湾路棚户区 | 2053 | 193130 | 1553 | 148130 | 2017.10 | 4400 |
| 7 | 2 |  | 老贯徐三期 | 1156 | 105960 | 1156 | 105960 | 2017.10 |  |
| 8 | 3 |  | 纺织厂南宿舍 | 433 | 36960 | 433 | 36960 | 2017.08 |  |
| 9 | 4 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 禹会区合计 |  |  |  | 3642 | 336050 | 5242 | 291050 |  |  |
| 10 | 1 | 实物 | 清河家园 | 2268 | 204120 | 2268 | 204120 | 2017.06 | 5500 |
| 11 | 2 |  | 淮滨四期 | 1440 | 127423 | 1440 | 127423 | 2017.05 |  |
| 12 | 3 |  | 槐花园D区 | 2713 | 244170 | 2713 | 244170 | 2017.06 |  |
| 13 | 4 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 1540 |  |  |  |
| 淮上区合计 |  |  |  | 6421 | 575713 | 7961 | 575713 |  |  |
| 14 | 1 | 实物 | 九龙安置房二期 | 1329 | 136005 | 1329 | 136005 | 2017.10 | 2000 |
| 15 | 2 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 1050 |  |  |  |
| 市高新区合计 |  |  |  | 1329 | 136005 | 2379 | 136005 |  |  |
| 16 | 1 | 实物 | 戴湖翠微园北区 | 136 | 12240 | 136 | 12240 | 2017.04 | 2800 |
| 17 | 2 |  | 安瑞科安置房（南空棚户区） | 926 | 95600 | 926 | 88365 | 2017.10 |  |
| 18 | 3 |  | 马场湖安置房 | 524 | 47429 | 524 | 47429 | 2017.10 |  |
| 19 | 4 |  | 兰凤安置房（A地块） | 324 | 33600 | 324 | 33600 | 2017.09 |  |
| 20 | 5 |  | B7安置房一期 | 720 | 69144 | 720 | 69144 | 2017.08 |  |
| 21 | 6 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 840 |  |  |  |
| 市经开区合计 |  |  |  | 2630 | 258013 | 3470 | 250778 |  |  |

附件4

2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造回迁安置计划

| 序号 |  | 类别 | 项目名称 | 已上报安置房开工 |  | 年度安置计划（含货币化） |  | 计划安置时间 | 2017年确保完成回迁安置目标任务（套/户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 | 区 |  |  | 套数（套/户） | 面积（㎡） | 套数（套/户） | 面积（㎡） |  |  |
| 总计 |  |  |  | 19624 | 1922222 | 28654 | 1839705 |  | 20000 |
| 1 | 1 | 实物 | 二钢安置房（一期） | 644 | 46800 | 644 | 46800 | 2017.05 | 4500 |
| 2 | 2 |  | 统一仓库安置房 | 158 | 17300 | 158 | 17300 | 2017.04 |  |
| 3 | 3 |  | 拖附厂宿舍 | 716 | 52400 | 716 | 52400 | 2017.08 |  |
| 4 | 4 |  | 鸳鸯楼棚户区 | 603 | 48258 | 603 | 48258 | 2017.05 |  |
| 5 | 5 |  | 华联商厦棚户区 | 220 | 25000 | 220 | 25000 | 2017.06 |  |
| 6 | 6 |  | 红塔-韩葛安置房（一期） | 816 | 78500 | 816 | 78500 | 2017.06 |  |
| 7 | 7 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 龙子湖区合计 |  |  |  | 3157 | 268258 | 5257 | 268258 |  |  |
| 8 | 1 | 实物 | 无线电总厂及周边改造项目 | 1322 | 118200 | 1322 | 118200 | 2017.05 | 4700 |
| 9 | 2 |  | 米亚三期 | 350 | 31643 | 350 | 31643 | 2017.09 |  |
| 10 | 3 |  | 中百小区 | 118 | 10000 | 118 | 10000 | 2017.04 |  |
| 11 | 4 |  | 陈梁新村 | 1680 | 154280 | 1680 | 154280 | 2017.08 |  |
| 12 | 5 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 蚌山区合计 |  |  |  | 3470 | 314123 | 5570 | 314123 |  |  |
| 13 | 1 | 实物 | 滨河西片区19#地块 | 468 | 42000 | 468 | 42000 | 2017.09 | 3300 |
| 14 | 2 |  | 禹都新天地（陈郢安置房一期） | 1348 | 142106 | 1348 | 142106 | 2017.09 |  |
| 15 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 2100 |  |  |  |
| 禹会区合计 |  |  |  | 1816 | 184106 | 3916 | 184106 |  |  |
| 16 | 1 | 实物 | 太平新村 | 2912 | 275523 | 2912 | 275523 | 2017.09 | 5200 |
| 17 | 2 |  | 桃花园三期五标段 | 1909 | 198572 | 1909 | 198572 | 2017.06 |  |
| 18 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 1540 |  |  |  |
| 淮上区合计 |  |  |  | 4821 | 474095 | 6361 | 474095 |  |  |
| 19 | 1 | 实物 | 九龙安置房一期 | 520 | 46800 | 520 | 46800 | 2017.09 | 2100 |
| 20 | 2 |  | 山香三组团二期 | 872 | 83700 | 872 | 83700 | 2017.03 |  |
| 21 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 1050 |  |  |  |
| 市高新区合计 |  |  |  | 1392 | 130500 | 2442 | 130500 |  |  |
| 22 | 1 | 实物 | 滨湖新区安置房二期 | 2670 | 280248 | 2670 | 280248 | 2017.09 | 4200 |
| 23 | 2 |  | 戴湖许年姚安置小区（南区） | 2298 | 270892 | 1598 | 188375 | 2017.08 |  |
| 24 | 3 | 货币 | 年度征收目标数的70% |  |  | 840 |  |  |  |
| 市经开区合计 |  |  |  | 4968 | 551140 | 5108 | 468623 |  |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

蚌埠市人民政府办公室                      2017年3月14日印发